关于将后沙峪智算服务器及相关设备搬迁至嘉兴数据中心的请示

公司领导：

为优化公司智算资源布局，提高人工智能基础设施专业化运营能力，拟将现部署于后沙峪数据中心的智算服务器及相关配套设备统一搬迁至嘉兴数据中心，由嘉兴云数据公司进行统一管理和运营。通过本次搬迁，可充分发挥中航信嘉兴（南湖）人工智能产业园的地方政策优势与发展空间，进一步提高资源利用率和整体运营效能，为公司人工智能业务的进一步发展提供基础设施保障。现就有关事项汇报如下：

- 搬迁对象和数量

本次搬迁涉及的智算服务器及配套设备共计xxx台，主要包括部署于后沙峪数据中心的智算服务器、网络设备、存储设备及相关配套设备等（表1），具体设备品牌、型号规格、数量及资产编号详见附件1。

表1. 拟搬迁设备统计表

| 设备类型 | 数量 | 详细说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智算服务器 |  |  |  |
| 网络设备 |  |  |  |
| 存储设备 |  |  |  |
| 其他设备 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 共计 |  |  |  |

- 搬迁实施与工作计划

- 搬迁工作责任单位

搬迁工作由运行中心作为责任单位负责总体实施，具体职责和工作内容如下：

- 研究制定搬迁技术方案。负责编制搬迁技术方案，明确各阶段操作流程、技术标准及风险控制措施，经公司批准后作为搬迁实施的依据。

- 组织落实搬迁相关采购工作。根据公司批准的搬迁技术方案，负责搬迁工作必要的采购工作，包括采购搬迁实施服务（含设备运输、保险、安装调试等）、采购搬迁所需配套设备及物料（如板卡、线缆等），以及租赁嘉兴数据中心IDC机架。

- 牵头实施搬迁全过程。具体包括：组织资产清点与状态确认；组织设备下架、包装、运输至嘉兴数据中心并完成上架；组织设备加电、网络接入、系统恢复及集群联调测试；办理资产移交确认手续等。

- 设立过渡观察期。设备搬迁移交完成后，设置不少于X个月的过渡观察期，确保业务平稳交接。过渡期满且系统运行稳定后，正式移交日常运维职责。

- 搬迁实施步骤和工作计划

按照审慎原则，充分考虑业务连续性要求和现有智算资源使用情况，为保障搬迁工作各环节紧密衔接、风险可控，现制定如下关键工作节点及工作计划。后续将根据公司审批进度及实际条件，动态优化时间安排，预计整体工作于【  】前全部完成。

| 阶段 | 关键工作节点 | 责任单位 | 预计完成时间 （T+x） |
| --- | --- | --- | --- |
| 前期审批 | 公司批准搬迁事项 | 科技发展部 | T |
| 方案制定与实施采购 | 搬迁技术方案制定和评审 | 运行中心 |  |
|  | 搬迁实施服务采购 | 运行中心 |  |
|  | IDC机架租赁采购 | 运行中心 |  |
| 搬迁实施 | 搬前准备（资产清点、数据备份、设备下架、包装、运输） | 运行中心 |  |
|  | 嘉兴数据中心机房环境准备（机柜改造、综合布线） | 云数据公司 |  |
|  | 设备上架、加电、硬件安装 | 运行中心 |  |
| 联调测试 | 设备健康检查、集群调测、业务验证 | 运行中心 |  |
|  | 整体验收与移交确认 | 运行中心、云数据公司 |  |
| 过渡保障 | 过渡观察期（平滑交接） | 运行中心、云数据公司 |  |

- 搬迁后运营管理与职责分工

- 资产产权归属

本次搬迁所涉及的全部资产，其产权归属保持不变，仍按公司现有资产管理规定执行。

- 职责分工

- 运行中心

（1）负责与嘉兴云数据公司签订机房租赁合同，确智算服务器获得稳定的运行环境。

（2）负责托管智算设备的日常运维管理工作，包括设备状态监控、故障处理、性能优化等。

（3）作为公司的资源管理中心，负责对托管智算设备进行统一管理和调度，确保智算资源得到充分高效利用，并根据业务需求动态分配算力。

- 嘉兴云数据公司

（1）负责机房基础设施的运维管理，确保机房运行条件满足智算设备要求。

（2）作为公司智算中心建设的责任主体，负责智算中心整体建设方案的制定，为全集团提供统一的算力技术支撑。智算中心建设方案由云数据公司另行上报公司审批。

（3）根据公司批准的方案，负责算力管理调度平台及相关工具的建设，实现对公司智算资源等AI基础设施的统一纳管、动态监控与智能调度。

- 科技发展部

（1）负责制定公司智算资源使用管理制度，明确资源申请流程、使用规范、服务标准及成本核算办法。

（2）监督资源使用情况，定期组织使用效率评估，对相关单位进行评价考核，推动资源集约高效利用。

- 搬迁所需费用预算

本次搬迁工作所需经费主要包括以下两部分：

- IDC机架租赁费用。需在嘉兴数据中心租赁IDC机架，并对部分机柜进行配电改造、桥架改造及增加相应配件。租赁期自搬迁完成后至2028年4月，共计约一年半，每年租赁费用约【】万元，总费用预计不超过【】万元。

- 搬迁实施服务费用。主要包括交付环境工勘、整体方案设计、搬迁前准备、线缆拆除、设备下架打包、运输、目的机房签收验货、综合布线、硬件安装、设备健康检查、集群调测、整体验收等全过程服务，同时包含所需板卡、线缆等设备采购费用及设备运输保险费用。预计费用约【】万元。

上述两项费用合计预计不超过【】万元，由运行中心按规定编制预算并从公司2026年智算服务能力建设预算中列支，具体金额以实际采购结果为准。

妥否，请批示。

科技管理部

2026年4月30日